OEA/Ser.G

CP/doc.3825/04 add. 5

18 fevereiro 2004

Original: espanhol

RELATÓRIO SOBRE O USO DE FUNDOS ALOCADOS

EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CP/RES. 831 (1342/02)

PARA O PERÍODO DE 1º DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2003

Unidade para a Promoção da Democracia

Este documento será distribuído às Missões Permanentes e

apresentado ao Conselho Permanente da Organização.

.

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS EXCEDENTES DO SUBFUNDO DE RESERVA PARA INVESTIMENTOS DE CAPITAL E PARA O CUMPRIMENTO DOS MANDATOS DA OEA

RELATÓRIO TRIMESTRAL AO CONSELHO PERMANENTE

SOBRE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESPECIAL PARA A PROMOÇÃO

DO DIÁLOGO E RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

NO PERÍODO DE 1º DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2003

O parágrafo 1, i, da resolução do Conselho Permanente CP/RES. 831 (1342/02) apropriou USUS$400.000 (quatrocentos mil dólares) à Unidade para a Promoção da Democracia, para o financiamento de iniciativas de resolução de conflitos.

A respeito, o Programa Especial para a Promoção do Diálogo e a Resolução de Conflitos tem a satisfação de apresentar ao Conselho Permanente as seguintes informações:

Saldo inicial em 1º de janeiro de 2003:				US$400.000

Juros acumulados:						US$ 5.020,00

Montante gasto e já informado correspondente

a períodos anteriores: janeiro a setembro de 2003		US$70.336,65

Saldo em 1º de outubro de 2003:					US$329.663,35

Gastos de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2003:		US$74.364,88

- Assistência Técnica ao Governo da Bolívia para a “Formulação e Institucionalização de um Sistema de Prevenção e Resolução de Conflitos na Bolívia”.  No âmbito do desenvolvimento deste programa, foram levados a cabo sessões de análise e workshops de consulta com diferentes entidades governamentais e doadores, em especial com o Ministério do Trabalho, a fim de identificar o alcance do apoio do programa a curto e a longo prazos.

Custos associados:  US$23.198,68

- Programa Centro-Americano para o Fortalecimento do Diálogo Democrático.  No âmbito deste Programa da UPD para o fortalecimento do diálogo democrático, foi levado a cabo em 8 e 9 de dezembro em Manágua, Nicarágua, o Primeiro Encontro Intergovernamental do Programa, que teve como objetivo validar a configuração do programa com as contrapartes governamentais em seus eixos nacional e regional.

Custos associados:  US$15.629,90

- Portal da OEA-ONU para a Construção da Paz.  Neste trimestre, teve início um processo de colaboração entre a Unidade para a Promoção da Democracia e o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU para a criação do Portal para a Construção da Paz para América Latina e o Caribe.

Custos associados:  US$1.090,00

- Colaboração da OEA no Projeto Diálogo Democrático (PDD) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).  O Programa Especial organizou, em cooperação com essa agência, um workshop sobre Experiências em Diálogo Democrático na Guatemala, em 20 e 21 de novembro, em Antígua, Guatemala.

Custos associados:  US$5.486,10

- Segundo Workshop de Peritos em Diálogo. Em 10 e 11 de dezembro, a UPD participou do Segundo Workshop de Peritos em Diálogo realizado no Centro Carter em Atlanta, Geórgia Este workshop fez parte do processo de criação de uma comunidade de prática no tema de diálogo democrático que o PNUD promove para América Latina e do qual a UPD participa ativamente.

Custos associados:  US$523,00

- Sétima Consulta Anual sobre Construção da Paz. No período relatado, a Coordenadora do Programa Especial acompanhou a Coordenadora Executiva da UPD nas discussões deste processo de consulta realizado em Ottawa, Canadá, em 23 e 24 de outubro de 2004, com o objetivo de integrar a visão da OEA no tema da construção da paz e da resolução de conflitos nas Américas.

Custos associados:  US$1.598,79

- Cúpula de Liderança Internacional das Américas e Projeto Curso On-Line OEA-UTPL. Neste período, a UPD foi convidada a dar o workshop sobre Democracia, Mediação e Resolução de Conflitos em Quito, Equador, de 22 a 26 de outubro de 2004, no âmbito da Cúpula de Liderança Internacional das Américas. Ainda nesta missão, a UPD manteve reuniões de coordenação com a Universidade Técnica Particular de Loja com a finalidade de organizar o primeiro curso on-line sobre Governabilidade Democrática e Resolução de Conflitos.

Custos associados:  US$10.338,41

- Sistematização. O Programa Especial também avançou em seus esforços para sistematizar suas experiências, metodologias e conhecimentos no campo do diálogo e da resolução de conflitos, incluindo a produção de diversos documentos de trabalho documentando esses temas.

Custos associados:  US$14.000,00

- Projeto Televisivo sobre Resolução de Conflitos.  Por último, o Programa Especial iniciou as primeiras atividades para a implementação de um projeto para a realização de diversos documentários em formato para televisão que apresentem a experiência da Organização na prevenção e resolução de conflitos nas Américas, em países como Haiti, Guatemala e Colômbia, entre outros.

Custos associados:  US$2.500,00

#### Saldo final em 31 de dezembro de 2003:			US$255.298,47

#### ANEXO

- Em seus esforços para prestar assistência técnica aos Estados membros neste trimestre, o Programa Especial continuou apoiando ao Governo da Bolívia na formulação e implementação de um programa de prevenção e resolução de conflitos. No âmbito do desenvolvimento deste programa, foram realizadas diversas sessões de análise com diversos ministérios e entidades governamentais e de cooperação, a fim de identificar o alcance e a sustentabilidade do apoio do programa a curto e longo prazos.

| ###### Bolívia |  |
| --- | --- |
| Viagens | US$7.375,80 |
| Gastos operacionais | US$1.572,88 |
| Contratos | US$14.250,00 |
| Total | US$23.198,68 |

Resultados obtidos: Estabeleceu-se oficialmente o Programa Elaboração e Institucionalização de um Sistema de Prevenção e Resolução de Conflitos na Bolívia, por meio de um Memorando de Entendimento com o Ministério da Presidência. Além disso, concretizou-se o financiamento por parte do Governo dos Estados Unidos, através da USAID, por quatro anos, e também da União Européia. Realizaram-se ainda diversas sessões de análise com diversos ministérios e entidades governamentais, nas quais foram tomadas decisões com relação a atividades pontuais com o Ministério do Trabalho do mencionado Governo e suas contrapartes na sociedade civil, entre outras.

- Em 8 e 9 de dezembro em Manágua, Nicarágua, foi levado a cabo o Primeiro Encontro Intergovernamental do Programa Centro-Americano para o Fortalecimento do Diálogo Democrático (PCA). O encontro teve como objetivo validar a configuração do Programa com as contrapartes governamentais em seus eixos nacional e regional, bem como obter uma base de consenso com relação ao enfoque, teor e modalidade de trabalho para a implementação desses eixos do programa.

| ###### Primeiro Encontro Intergovernamental |  |
| --- | --- |
| Seminário/Workshop | US$14.506,00 |
| Viagens | US$1.123,90 |
| Total | US$15.629,90 |

Resultados obtidos: Por meio desta atividade, conseguiu-se: a) nivelar o conhecimento sobre o Programa entre as contrapartes governamentais centro-americanas, especialmente no tocante a seu âmbito institucional, antecedentes, caminho percorrido, objetivo, dimensões, campos de ação, estratégias gerais e propostas por componente; b) obter uma base de consenso com relação ao enfoque, teor e modalidade de trabalho dos diferentes componentes do Programa; e c) definir a participação de cada país nos diversos componentes do Programa.  Com base nessas realizações, a equipe da UPD encarregada deste projeto adquiriu conhecimentos para a elaboração de um Plano de Trabalho e Orçamento Geral para a implementação do projeto em conjunto com suas contrapartes nacionais.

- Como parte das atividades de coordenação com outras entidades internacionais e organizações multilaterais, representantes do Programa Especial mantiveram reuniões de coordenação com representantes do Departamento de Relações Econômicas e Sociais das Nações Unidas (UNDESA) e do Escritório de Relações Humanitárias (OCHA) em Nova York.  Nas conversações com o UNDESA, o Programa Especial foi convidado a co-elaborar um modulo para América Latina e o Caribe do Portal para a Construção da Paz que esta instituição desenvolveu para a África.

| Portal de Resolução de Conflitos (UN/DESA/OCHA) |  |
| --- | --- |
| Viagens de coordenação | US$1.090,00 |
| Total | US$1.090,00 |

Resultados obtidos:  Neste trimestre, conseguiu-se dar início às gestões para estabelecer um Memorando de Entendimento com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais para o estabelecimento do portal para a construção da paz para América Latina e o Caribe.  O portal terá como objetivo aumentar as capacidades da comunidade na resolução de conflitos da região ao facilitar o intercâmbio de informações, a implementação de redes e a colaboração entre operadores, acadêmicos, a comunidade internacional e as ONGs, e entre estes e os governos e a sociedade civil. Além disso, neste período, foram elaboradas a proposta base e o orçamento do projeto com a contraparte nas Nações Unidas e também se realizaram atividades de arrecadação conjunta de fundos para o projeto.  Neste sentido, conseguiu-se assegurar financiamento parcial da iniciativa com fundos de organizações que trabalham na matéria no Canadá.

- No âmbito do Projeto Diálogo Democrático (PDD) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a UPD organizou, em cooperação com essa agência, um workshop sobre Experiências em Diálogo Democrático na Guatemala em 20 e 21 de novembro em Antígua, Guatemala.  Participaram do wokshop representantes de diferentes programas e entidades que propiciam processos de construção de consensos sociais por meio do diálogo neste país.

| Workshop sobre Experiências em Diálogo Democrático - Guatemala |  |
| --- | --- |
| Seminário/Workshop | US$4.100,00 |
| Contratos | US$375,00 |
| Viagens | US$1.011,10 |
| Total | US$5.486,10 |

Resultados obtidos: Neste workshop, os participantes intercambiaram experiências e lições aprendidas de suas atividades nesse país.  No final do workshop, compilou-se um documento com as diferentes experiências de diálogo no país.  O documento também inclui um resumo das diretrizes institucionais comuns no campo do diálogo democrático que as instituições compartilham e foram iniciados contatos para coordenar esforços na matéria, tanto na Guatemala como em outros países da região.  O resultado mais tangível é a criação de um capítulo do Projeto Diálogo Democrático na Guatemala, o qual será acompanhado tanto pelo PNUD como pela OEA.

- Dentro do processo de implementação do projeto do PNUD acima mencionado, um representante do Programa Especial participou do Segundo Workshop de Peritos em Diálogo em 10 e 11 de dezembro no Centro Carter em Atlanta, Geórgia.  Este workshop fez parte do processo de criação de uma comunidade de prática no tema de diálogo democrático que o PNUD promove para América Latina e do qual a UPD participa.

| Segundo Workshop de Peritos em Diálogo – Centro Carter |  |
| --- | --- |
| Viagem | US$523,00 |
| Total | US$523,00 |

Resultado obtido:  Conseguiu-se apoiar a consolidação da Comunidade de Prática sobre Diálogo Democrático e assegurou-se a participação da Organização no processo.  Por meio dele, tem-se colaborado e se continuará colaborando na coleta de conhecimentos, melhores práticas e análises comparativas de experiências de diálogo nas Américas e em outras regiões do mundo.

- O Programa Especial participou da Sétima Consulta Anual sobre Construção da Paz em Ottawa, Canadá em 23 e 24 de outubro de 2004.  Estas consultas anuais são organizadas pelo Departamento das Relações Exteriores e Comércio Internacional do Canadá (DFAIT), em cooperação com a Comissão Canadense de Coordenação da Construção da Paz (CPC) e o Consórcio Canadense de Segurança Humana (CHS), com o objetivo de dar coerência e efetividade à ajuda canadense nestes campos e de gerar alianças e intercâmbio de informações com outras organizações relacionadas com o tema.

| Consulta Anual sobre Construção da Paz |  |
| --- | --- |
| Viagens | US$1.598,79 |
| Total | US$1.598,79 |

Resultados obtidos:  Por meio desta atividade, a UPD apresentou a visão da Organização dos Estados Americanos e de sua Unidade para a Promoção da Democracia sobre o campo da construção da paz e a prevenção e resolução de conflitos nas Américas.  Foram estabelecidas vias de colaboração com entidades canadenses de cooperação neste campo, bem como outras alianças estratégicas com instituições que trabalham com o tema, incluindo o DFAIT e a ACDI, entre outras.

- Uma equipe de representantes do Programa Especial serviu de facilitador em um workshop sobre Democracia, Mediação e Resolução de Conflitos na Cúpula de Liderança Internacional das Américas, realizada em Quito, Equador, de 22 a 26 de outubro de 2004.  O seu objetivo foi explorar as ferramentas da liderança democrática na região e analisar as melhores práticas e experiências nesses temas.  Ainda no Equador, o Programa manteve reuniões com a Universidade Técnica Particular de Loja com a finalidade de organizar o primeiro curso on-line sobre Governabilidade Democrática e Resolução de Conflitos, que se espera levar a cabo no primeiro semestre de 2004.

| Cúpula de Liderança Internacional das Américas, Quito |  |
| --- | --- |
| Viagem | US$4.838,41 |
| Contratos | US$5.000,00 |
| Total | US$10.338,41 |

Resultados obtidos:  Com esta atividade, apresentou-se a experiência da Organização em temas relacionados com democracia, mediação e análise e prevenção de conflitos em um cenário internacional.  Por outro lado, por meio desta missão teve início o estabelecimento de uma relação de colaboração institucional entre a UPD e a Universidade Técnica Particular de Loja para a realização de um curso on-line sobre Governabilidade Democrática e Resolução de Conflitos, que se espera levar a cabo na primeira metade de 2004.

- O Programa Especial também avançou em seus esforços para sistematizar suas experiências, metodologias e conhecimentos no campo do diálogo e da resolução de conflitos.

| Sistematização |  |
| --- | --- |
| Contratos | US$14.000,00 |
| Total | US$14.000,00 |

input.doc

Resultados obtidos: Como parte destes esforços, a UPD produziu diversos trabalhos e/ou publicações, incluindo:  a) um estudo de caso sobre a Experiência do Programa OEA/PROPAZ na Guatemala;  b) uma publicação analisando o impacto dos Processos de Diálogo Nacional sobre a governabilidade democrática nas Américas;  c) uma publicação sobre a evolução do contexto de conflitos nas Américas; e  d) um documento que sistematiza a participação da sociedade civil na Organização em relação ao tema da resolução e prevenção de conflitos e inclui  e) a preparação de uma lista de organizações da sociedade no Hemisfério que trabalham na construção da paz, resolução e prevenção de conflitos e promoção do diálogo.

- Por último, o Programa Especial iniciou as primeiras atividades para a implementação de um projeto para a realização de diversos documentários que apresentem a experiência da Organização na prevenção e resolução de conflitos nas Américas, em países como Haiti, Guatemala e Colômbia, entre outros.

| Projeto Televisivo em Resolução de Conflitos |  |
| --- | --- |
| Contratos | US$2.500,00 |
| Total | US$2.500,00 |

Resultados obtidos:  Nestas primeiras ações relacionadas com esta iniciativa, a) foram iniciadas alianças estratégicas, b) produziu-se um documento que recopila as ações de outras instituições no campo da prevenção e resolução de conflitos utilizando meios audiovisuais e c) elaborou-se uma primeira proposta para o projeto.

	.	Este é um dado aproximado fornecido pela Divisão de Serviços Financeiros (DFS) para o período outubro-dezembro 2003.  Na data respectiva, ele não está refletido no sistema Oracle.