SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 				OEA/Ser.W/XIII.6.2

COMISION INTERAMERICANA DE EDUCACION			CIDI/CIE/doc. 5/04

18 – 19 de octubre de 2004							15 octubre 2004

Washington, D. C.								Original: inglés

## INFORME DE SEGUIMIENTO 2004 del proyecto

“Respuesta a los desafíos de mejorar la calidad del reclutamiento y selección, formación inicial, desarrollo profesional y evaluación de los docentes”

## INFORME DE SEGUIMIENTO 2004

PROYECTO No. SEDI/IACD/AE-209 /03

Nombre del proyecto:  Respuesta a los desafíos de mejorar la calidad del reclutamiento y selección, formación inicial, desarrollo profesional y evaluación de los docentes.

País coordinador: 		Trinidad y Tobago  Contribución de la OEA:  US$330.500

Tipo de proyecto: 		Multinacional

##### Países participantes: 		Todos los Estados miembros de la OEA

PERÍODO DEL INFORM:	De febrero a agosto de 2004

(abarca el primer desembolso)

I.	INFORMACIÓN SOBRE LOS OBJETIVOS ALCANZADOS, LOS LOGROS DE LOS PRODUCTOS Y COMPONENTES Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS

- PRODUCTO/COMPONENTE 1:  Desarrollo de políticas:

- Política de formación docente

- Marco para los programas de formación docentes

- Políticas de reclutamiento y selección

| Actividades 1.1 Realizar evaluaciones nacionales de situación actual de programas de formación de docentes de primaria y secundaria anteriores al comienzo de prestación de servicios y dar cuenta de los resultados a los coordinadores subregionales. 1.2 Elaboración de un foro virtual para intercambiar información y programar y aplicar un curso regional de capacitación virtual. 1.3 Realizar dos talleres por región para examinar las experiencias consolidadas y definir un marco que comprenda las competencias, capacidades y estándares de desempeño. | Porcentaje ejecutado 60% 10% Previsto para el segundo desembolso. |
| --- | --- |

- PRODUCTO/COMPONENTE 2: Programas regionales estandarizados de formación docente y sistemas de evaluación de desempeño establecidos.

| Actividades 2.1 Coordinadores subregionales diseñan, elaboran y ponen a prueba cada curso basándose en las metas y los objetivos del marco y con la participación de expertos regionales en educación. | Porcentaje ejecutado Previsto para el segundo y tercer desembolso. |
| --- | --- |

- ACTIVIDAD 1.1:  Realizar evaluaciones nacionales de situación actual de programas de formación de docentes de primaria y secundaria anteriores al comienzo de prestación de servicios y dar cuenta de los resultados a los coordinadores subregionales.

Breve descripción de acciones relacionadas con la actividad específica realizada a la fecha del presente informe. Coordinadores y consultores subregionales se reúnen en Trinidad en agosto de 2004 (los días 15 y 16) para determinar la metodología de las evaluaciones. Nota: Se prevé que los consultores contratados por cada subregión examinen los STER, faciliten las evaluaciones y elaboren una política armonizada para cada subregión. Véase el informe de la reunión, que se adjunta. (A) – Informes efectuados por los coordinadores subregionales a la subregión en cuanto a formato y proceso de la evaluación. Los consultores de las subregiones proporcionaron orientación técnica. Véase el formato de la evaluación creado en la reunión. (B) – Se han establecido en el Caribe equipos nacionales de evaluación de docentes, que han iniciado la labor de recoger los STER. Las regiones del MERCOSUR y andina están creando los equipos de evaluación. (C) – Se prevé que los equipos nacionales de evaluación presenten informes sobre el estado de la formación docente a los coordinadores regionales a más tardar el 30 de septiembre de 2004. (D) Un grupo de trabajo hemisférico sobre formación docente (formado por docentes, ministerios de educación, entidades académicas, investigadores y administradores) analizará los STER y dará a conocer conclusiones iniciales a los coordinadores regionales para la reunión conjunta de la CIE, en octubre de 2004. (E) Los STER se publicarán y darán a conocer a los países del Hemisferio y a organismos internacionales de desarrollo.

Resultados verificables obtenidos a partir de la ejecución de la actividad a la fecha del presente informe. Informe de la reunión, con anexos. (A) Véase el Informe de la reunión de agosto de 2004, con anexos. (B) Con respecto al Equipo del Caribe: Véanse los informes de la OECO y del Ministerio de Educación de Trinidad y Tobago; Pendiente de suministro la información de las subregiones del MERCOSUR y andina. (C) Informes pendientes. (D) Análisis pendientes. (E) Previstos para una fecha posterior.

Países e instituciones participantes y carácter de su participación (para proyectos multinacionales). Caribe – Estados miembros de la CARICOM (Ministerios de Educación, Secretaría de la OECO) MERCOSUR – Países miembros del MERCOSUR (Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay) (Ministerios de Educación) Subregión andina – Venezuela, Perú, Ecuador (Ministerios de Educación)

Problemas que afectaron a la ejecución de la actividad. Dificultades de comunicación entre 34 países/3 subregiones. Los coordinadores han venido tratando de hacer frente a esos problemas con la asistencia de la UDSE. Ésta traduce las comunicaciones entre las regiones, incluidos informes, mensajes de correo electrónico, etc. La UDSE se ha comprometido a facilitar regularmente la realización de videoconferencias para aliviar los problemas de comunicación. Barreras culturales. Los coordinadores reconocen la existencia de diferencias culturales en los métodos que utilizan para abordar temas y enfrentar dificultades.

- ACTIVIDAD 1.2: Elaboración de un foro virtual para intercambiar información y programar y aplicar un curso regional de capacitación virtual.

Breve descripción de acciones relacionadas con la actividad específica realizada a la fecha del presente informe. En la subregión del Caribe se ha establecido un equipo técnico. Las subregiones del MERCOSUR y andina están estableciendo sus equipos. Reunión de planificación técnica de representantes técnicos de las tres subregiones, consultores en formación y consultor contratado para elaborar el curso virtual, previsto para su realización en noviembre de 2004. Aún no se ha decidido el lugar. La UDSE trabajará con los equipos técnicos en la elaboración del Foro Virtual. La UDSE se ha ofrecido para vincular ese foro con el ya existente en la Unidad.

Resultados verificables obtenidos a partir de la ejecución de la actividad a la fecha del presente informe. Los resultados podrán conocerse tras la reunión de noviembre de 2004, por lo que se incluirán en el Segundo Informe de Seguimiento.

Países e instituciones participantes y carácter de su participación (para proyectos multinacionales). Caribe – Estados miembros de la CARICOM (Ministerios de Educación, Secretaría de la OECO) MERCOSUR – Países miembros del MERCOSUR (Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Uruguay) (Ministerios de Educación) Subregión andina – Venezuela, Perú, Ecuador (Ministerios de Educación)

Problemas que afectaron a la ejecución de la actividad. Dificultades de comunicación entre 34 países/3 subregiones. Los coordinadores han venido tratando de hacer frente a esos problemas con la asistencia de la UDSE. Ésta traduce las comunicaciones entre las regiones, incluidos informes, mensajes de correo electrónico, etc. La UDSE se ha comprometido a facilitar regularmente la realización de videoconferencias para aliviar los problemas de comunicación. Barreras culturales. Los coordinadores reconocen la existencia de diferencias culturales en los métodos que utilizan para abordar temas y enfrentar dificultades. Huracanes que causaron devastación en gran escala en el Caribe

PLAN DE EJECUCIÓN PARA 2005

# PROYECTO SEDI/IACD/AE-    /03

# Cuadro 1 – Calendario de Ejecución del Proyecto

Nombre del proyecto:  Respuestas a los desafíos de mejorar la calidad del reclutamiento y selección, formación inicial, desarrollo profesional y evaluación de los docentes en el Hemisferio.

País coordinador:  Trinidad y Tobago			Contribución de la OEA: ____US$257.337_______________

Tipo de proyecto:  Nacional  _______

Multinacional ___X___     Países participantes:	Todos los Estados miembros

| Productos/Componentes y Actividades | ene. | feb. | mar. | abr. | mayo | jun. | jul. | ago. | sep. | oct. | nov. | dic. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 PRODUCTO (2): Programas regionales estandarizados de formación docente y sistemas de evaluación de desempeño establecidos Actividades: 2: Intercambio de experiencias exitosas y apoyo para el equipamiento. Esto comprende la colaboración coordinada interregional e intrarregional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto (3). Actividades de desarrollo profesional continuo Actividad 1(a): Realización de los cursos identificados en 2.1 (2004) 1(b): Comienzo de la capacitación de educadores de docentes y utilización de los documentos sobre contratación y selección, educación anterior al servicio, desarrollo profesional y evaluación y certificación de docentes (Esta actividad continúa en 2006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Evaluación independiente Se prevé que los consultores comiencen la evaluación del Proyecto para 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLAN DE EJECUCIÓN PARA 2005

# Cuadro 2 – Plan de Desembolsos por Productos/Componentes y Actividades1

(US$)

| Producto/Componentes y Actividades | /2004 Primer desembolso enero – abril | /2004 Segundo desembolso mayo - agosto | /2004 Tercer desembolso sept. – dic. | Total 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Programado 2 | Comprometido 3 | Gastado 4 | Programado | Comprometido | Gastado | Programado | Gastado | Programado | Comprometido | Gastado |
| 1 PRODUCTO (2): Programas regionales estandarizados de formación docente y sistemas de evaluación de desempeño establecidos Actividad: 2: Intercambio de experiencias exitosas y apoyo para el equipamiento. Esto comprende la colaboración coordinada interregional e intrarregional. Suministro de equipos por región Costo por región: US$23.520 Costo total para 3 regiones: US$70.560a Actividad hemisférica de coordinadores intrarregionales Pasajes de avión: US$700 Estipendio: US$200*2 días Gastos de terminales: US$50 Costo por persona: US$1.150 Costo total para 42 personas: US$48.300 34 personas de 34 países, 3 participantes especiales de la UEST y 5 consultores Reunión de coordinadores interregionales Pasajes de avión: US$800 Estipendio: US$200*3 días Gastos de terminales: US$150 Costo por persona: US$1.550 Total de costos para cuatro personas: US$6.200 No se incurrió en costos para el coordinador en el propio país. | 70.560 6.200 |  |  | 48.300 |  |  |  |  | 70.560 48.300 6.200 |  |  |
| Producto (3): Actividades de desarrollo profesional continuo Actividad 1(a): Realización de cursos identificados en 2.1 (2004) 1a.1 Materiales-documentos de los cursos para 3 regiones US$31.357 1a.2 Equipamiento para 3 regiones: US$10.950 1a.3 Proyectos piloto en las instituciones (1 por región). Contratos para el diseño y la ejecución del proyecto piloto: US$12.000 por proyecto Costo total para 3 regiones: US$36.000 1a.4 Costos administrativos y de comunicación por cada proyecto piloto: US$1.000 Costo total para 3 regiones: US$3.000 1(b): Comienzo de la capacitación de educadores de docentes y utilización de los documentos sobre contratación y selección, educación anterior al servicio, desarrollo profesional y evaluación y certificación de docentes (Esta actividad continúa en 2006) 1b.1 Documento por curso: 4 cursos *3 regiones * US$1.250 por curso Costo total: US$15.000 1b.2 Consultoría sobre entrega del curso Contracto para los cursos: US$4.500*4 Costo total para 3 regiones: US$54.000 1b.3 Costos administrativos y de comunicación para cada curso: US$130 Costo por región: US$130*4 Costo total para 3 regiones: US$1.560 |  |  |  | 31.357 10.950 18.000 3.000 |  |  | 18.000 15.000 18,000 1,560 |  | 31.357 10.950 36.000 3.000 15.000 18,000 1,560 |  |  |
| 3. Evaluación independiente Pasajes de avión: US$800 Estipendio: US$520 por viaje, incluidos transporte terrestre y otros gastos menores para dos días. Gastos de terminales: US$150 Costo por persona: US$1.470 Costo final para 5 personas que realizan esta actividad en tres oportunidades para efectuar la evaluación continua: US$13.230 Se solicitará un tercio de la suma para 2005 Honorarios de consultores: US$4.000*3 consultores*3 Informes de evaluación = US$36.000 Se solicitará un tercio de la suma para 2005 Se prevé que los consultores comiencen la evaluación del Proyecto para 2004. | 4.410 3.000 |  |  | 9.000 |  |  |  |  | 4.410 12.000 |  |  |

PLAN DE EJECUCIÓN PARA 2005

Cuadro 3 – Descripción de la participación de los países en las actividades del proyecto

(Sólo para proyectos multinacionales)

Nombre del proyecto:  Respuesta a los desafíos de mejorar la calidad del reclutamiento y selección, formación inicial, desarrollo profesional y evaluación de los docentes en el Hemisferio.

(US$)

| Describir la participación de cada uno de los países en las actividades del proyecto o los beneficios que obtendrá de su ejecución | Monto de los fondos del proyecto asignados a la ejecución de actividades en cada país participante (si corresponde) |
| --- | --- |
| 1. Trinidad y Tobago, como entidad ejecutora, administrará el presupuesto y dará a conocer las decisiones adoptadas a nivel hemisférico, preparará informes de situación; determinará y dará a conocer el desembolso del presupuesto para las subregiones; organizará todas las reuniones hemisféricas; garantizará la comunicación entre los coordinadores subregionales; convocará reuniones de coordinadores subregionales; informará a la CIE sobre el avance logrado; seleccionará consultores con la colaboración de otros países, según lo requiera el Proyecto en la subregión del Caribe. 2. Subrregional (México, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Trinidad y Tobago) Se espera que el Proyecto beneficie de varias maneras a Trinidad y Tobago y a la subregión del Caribe: Sus equipos técnicos de desarrollo profesional de docentes tendrán acceso a información y a consultores para la formulación de la política de formación docente Los mismos lograrán un mayor avance en la esfera política en cuanto a formación docente en virtud de la colaboración con otros países de la subregión La Universidad de las Indias Occidentales y el los Colegios de Docentes y los Colegios de la Comunidad contarán con enunciados armonizados de política educativa para orientar la planificación de programas para postgraduados en materia de educación Se capacitará a los educadores de docentes, que comenzarán a capacitarlos durante la vida del Proyecto Organizaciones de docentes y padres participarán en la planificación de la formación docente Uno de los productos del Proyecto consistirá en un sistema de apoyo para docentes Lo que es más importante, se dispondrá de programas estrictos y orientados por la investigación para uso institucional, ya que estarán orientados por un marco de formación docente establecido de común acuerdo Mejorará cualitativamente la educación ofrecida por nuestras instituciones En nuestros sistemas de educación comenzará a institucionalizarse una “cultura de investigación y evaluación”. El Salvador procurará crear institutos pedagógicos, especializados en formación inicial, desarrollo profesional y evaluación de docentes. Esos institutos estarán comprendidos en el marco de acreditación de universidades. El Salvador respaldará a las universidades con programas de formación docente y un sistema de evaluación de desempeño, que reforzará la orientación hacia la educación continua a los efectos de un sistema nacional de educación. El Salvador realizará el seguimiento y facilitará los programas que se realicen en los países de la subregión cuando estos preparen los modelos de formación inicial, desarrollo profesional y evaluación del desempeño de los docentes y evaluación de las instituciones. El Salvador seleccionará consultores con la colaboración de los restantes países, tal como se requiere en el Proyecto para la subregión centroamericana | 1º - US$84.170 2º - US$120.607 3º - US$52.560 Trinidad y Tobago para actividades realizadas en el Caribe y el MERCOSUR y de carácter hemisférico 1º - US$58.180 2º - US$96.505 3º - US$35.040 El FEMCIDI asignará a El Salvador fondos independientes para la subregión centroamericana. Trinidad y Tobago utilizará fondos del Proyecto para lograr que América Central esté representada en todas las actividades hemisféricas. |
| Bolivia. La subregión elaborará un Observatorio sobre Calidad de Docentes, indicadores regionales y planes de estudio para formación docente. Bolivia realizará el seguimiento y facilitará los programas realizados en el marco del Proyecto por otros países de la subregión. Bolivia seleccionará consultores con la colaboración de los demás países, tal como se requiere en el Proyecto destinado a la subregión del MERCOSUR. | Trinidad y Tobago administrará los fondos destinados al MERCOSUR |
| Perú procurará reforzar su sistema de formación docente armonizando la política educativa en materia de formación inicial de docentes, desarrollo profesional y evaluación del desempeño de los docentes y las instituciones destinadas a los mismos. Realizará el seguimiento y facilitará los programas ejecutados en el marco del Proyecto por otros países de la subregión. Éstos elaborarán un marco y una base de datos ilustrativos para los encargados del diseño de planes de estudio, los educadores de docentes y los docentes, para la elaboración de planes de formación docente. Ecuador seleccionará consultores con la colaboración de los demás países, tal como se requiere en el Proyecto para la subregión andina. México. La subregión de América del Norte procura modificar el papel de los docentes a nivel práctico y teórico, conforme a programas sectoriales específicos. | Perú recibirá fondos para las actividades de la subregión andina 1º - US$25.590 2º - US$24.102 3º - US$17.520 México recibirá fondos separados del FEMCIDI. Trinidad y Tobago utilizará fondos del Proyecto para lograr que la subregión de América del Norte esté representada en todas las actividades hemisféricas. |
| 3. Todos los demás países participantes. Los beneficios que obtengan esos países dependerán del punto en que accedan al Proyecto. En conjunto, a través del Proyecto se procura alcanzar una mayor calidad de la educación de los educadores de docentes, los docentes y los alumnos. | En 2005, Trinidad y Tobago desembolsará fondos para el Caribe, el MERCOSUR y actividades hemisféricas; Perú hará lo propio para la subregión andina. |

# Footnotes

Cada producto/componente y cada actividad debe corresponder a lo que se presenta  en el documento original del proyecto aprobado por el Consejo de Administración del IACD.

1 Las columnas correspondientes a sumas comprometidas y gastadas deben completarse junto con los informes de seguimiento correspondientes a los dos primeros desembolsos.  Para la clasificación de gastos por actividades se debe usar la clasificación por objeto del gasto que utiliza la OEA.

2 Programado:  Monto programado o presupuestado para el período de desembolso.

3 Comprometido:  Monto cuyo pago se ha asumido firmemente pero que aún no se ha gastado (por ejemplo contratos suscriptos, facturas recibidas, etc.).

4 Gastado:  Monto efectivamente gastado o pagado.

5.Total: Programado – Total de las sumas programadas para los tres períodos de desembolso.

Comprometido y gastado – Monto acumulado desde el comienzo del proyecto hasta el más reciente período del informe de seguimiento.

a  En este aporte se estipuló que se proporcionará respaldo al equipo.  Al final del proyecto las instituciones de las regiones no necesitarán equipo apropiado para mantener el desarrollo continuo posterior al proyecto.

# Text boxes

CIDI01355E01

CIDI01355E01

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral

(CIDI)