SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 	                                           OEA/Ser.W/XIII.6.2

COMISSÃO INTERAMERICANA DE EDUCAÇÃO	                     CIDI/CIE/doc. 5/04

18 a 19 de outubro de 2004                                                                                     18 outubro 2004

Washington, D.C.	Original: espanhol

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 2004

PROJETO : “Respostas ao desafio de melhorar a qualidade do recrutamento e seleção, formação inicial, aperfeiçoamento profissional e avaliação de professores em países do Hemisfério”

## RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 2004

PROJETO Nº SEDI/IACD/AE-209 /03

Nome do projeto: Respostas ao desafio de melhorar a qualidade do recrutamento e seleção, formação inicial, aperfeiçoamento profissional e avaliação de professores em países do Hemisfério.

País coordenador: 			Trinidad e Tobago 	Contribuição da OEA: US$ 330.500

Tipo do projeto:				Multinacional

##### Países participantes: 			Todos os Estados membros da OEA

Período a que se refere o relatório : 	Fevereiro a agosto  de 2004

(abrangendo o primeiro desembolso)

- INFORMAÇÕES SOBRE OS OBJETIVOS CUMPRIDOS, OS PRODUTOS/

COMPONENTES CONCLUÍDOS, AS ATIVIDADES E RESULTADOS

VERIFICADOS

- PRODUTO/COMPONENTE 1:  Elaboração de políticas:

- Política de formação de professores.

- Estrutura para programas de formação de professores.

- Políticas de recrutamento e seleção.

| Atividades 1.1 Execução de avaliações nacionais da situação atual dos programas de formação inicial de professores para os níveis básico e médio e comunicação de resultados aos coordenadores sub-regionais. 1.2 Criação de fórum virtual para intercâmbio de informações e planejamento e implementação de curso de treinamento regional virtual. 1.3 Realização de dois workshops por região com vistas à análise de experiências consolidadas e definição de estrutura que abranja padrões de competência, capacidade e desempenho. | % executado 60% 10% Programado para o segundo desembolso. |
| --- | --- |

- PRODUTO/COMPONENTE 2:  Estabelecimento de programas de formação de professores e de sistemas de avaliação de desempenho padronizados por região.

| Atividades 2.1 Planejamento, elaboração e testagem de cada curso pelos coordenadores sub-regionais, com base nos objetivos e metas da estrutura e com a participação de especialistas regionais em educação. | % executado Programado para o segundo e terceiro períodos de desembolso. |
| --- | --- |

- ATIVIDADE 1.1: Realização de avaliações nacionais da situação atual dos programas de formação inicial de professores para os níveis básico e médio e comunicação de resultados aos coordenadores sub-regionais.

Breve descrição das ações relacionadas com a atividade específica executadas até a data deste relatório. Reunião dos coordenadores e consultores sub-regionais em Trinidad em agosto de 2004 (15 e 16) a fim de determinar a metodologia de avaliação. Nota – espera-se que os consultores contratados pelas sub-regiões examinem os STER, facilitem as avaliações e elaborem políticas harmônicas para cada sub-região. Ver em anexo o relatório da reunião. (A) – Relatórios preparados pelos coordenadores sub-regionais para a sub-região quanto ao formato e processo da avaliação. Os consultores das sub-regiões prestaram orientação técnica. Ver o formato da avaliação formulado na reunião. (B) – Equipes nacionais de avaliação de professores foram constituídas no Caribe e iniciaram o trabalho de coleta de informações solicitadas para os STER. A regiões do MERCOSUL e Andina constituem nesse momento suas equipes de avaliação. (C) – Programa-se a apresentação de relatórios sobre a situação da formação de professores aos coordenadores sub-regionais, pelas equipes nacionais de avaliação, até fins de setembro de 2004. (D) Força-tarefa hemisférica de formação de professores (abrangendo professores, ministérios da educação, o setor acadêmico, pesquisadores e administradores) analisará os STER e apresentará as conclusões iniciais aos coordenadores sub-regionais para a reunião conjunta da CIE em outubro de 2004. (E) Os STER serão publicados e divulgados entre os diversos países do Hemisfério e organizações internacionais de desenvolvimento.

Resultados verificáveis obtidos da execução da atividade até a data deste relatório. Relatório da reunião com anexos. (A) Ver relatório da reunião de agosto de 2004 com anexos. (B) Para a equipe do Caribe – ver relatórios da OECS e do Ministério da Educação de Trinidad e Tobago; informações das sub-regiões do MERCOSUL e Andina pendentes. (C) Relatórios pendentes. (D) Análise pendente. (E) Programado para data posterior.

Países e instituições participantes e natureza de sua participação (para projetos multinacionais). Caribe – Estados membros da CARICOM (Ministérios da Educação, Secretaria da OECS). MERCOSUL – membros do MERCOSUL (Argentina, Bolívia, Chile, Brasil, Uruguai) (Ministérios da Educação). Andina – Venezuela, Peru, Equador (Ministérios da Educação).

Problemas que afetaram a execução da atividade. Dificuldades de comunicação entre 34 países/3 sub-regiões. Os coordenadores tentaram abordar esses problemas com a assistência da UDSE. A UDSE traduz a comunicação entre as regiões, inclusive relatórios, e-mails etc. A UDSE se comprometeu a promover videoconferências regulares, com a finalidade de reduzir os desafios da comunicação. Barreiras culturais. Os coordenadores reconhecem que há diferenças culturais na abordagem das questões/desafios.

- ATIVIDADE 1.2: Criação de fórum virtual para o intercâmbio de informações e planejamento e implementação de cursos de treinamento virtuais regionais.

Breve descrição das ações relacionadas com a atividade específica executadas até a data deste relatório. O Caribe constituiu sua equipe técnica. As sub-regiões do Mercosul e Andina encontram-se no processo de constituição de suas equipes. Reunião de planejamento técnico com representantes das três sub-regiões, consultores em formação de professores e consultor contratado para elaborar o curso virtual – programada para novembro de 2004. O local acha-se pendente de decisão. A UDSE colaborará com as equipes técnicas na criação do fórum virtual. A UDSE propôs vincular o fórum ao atual fórum da Unidade.

Resultados verificáveis obtidos da execução da atividade até a data deste relatório. O resultados estarão disponíveis após a reunião de novembro de 2004 e, por conseguinte, serão incluídas no Segundo Relatório de Acompanhamento.

Países e instituições participantes e natureza de sua participação (para projetos multinacionais). Caribe – Estados membros da CARICOM (Ministérios da Educação, Secretaria da OECS). MERCOSUL – membros do MERCOSUL (Argentina, Bolívia, Chile, Brasil, Uruguai) (Ministérios da Educação). Região Andina – Venezuela, Peru, Equador (Ministérios da Educação)

Problemas que afetaram a execução da atividade. Dificuldades de comunicação entre 24 países/3 sub-regiões. Os coordenadores tentaram abordar esses problemas com a assistência da UDSE. A UDSE traduz a comunicação entre as regiões, inclusive relatórios, e-mails etc. A UDSE se comprometeu a promover videoconferências regulares, com a finalidade de reduzir os desafios da comunicação. Barreiras culturais. Os coordenadores reconhecem que há diferenças culturais na abordagem das questões/desafios. Furacões que causaram devastação maciça no Caribe.

PLANO DE EXECUÇÃO PARA 2005

# PROJETO SEDI/IACD/AE-    /03

# Quadro 1 – Cronograma de execução do projeto

Nome do projeto: Respostas ao desafio de melhorar a qualidade do recrutamento e seleção, formação inicial, aperfeiçoamento profissional e avaliação de professores em países do Hemisfério.

País coordenador: Trinidad e Tobago			Contribuição da OEA: ____US$ 257.337_______________

Tipo de projeto:  Nacional  _______

Multinacional ___X___     Países participantes:	Todos os Estados membros.

| Produtos/componentes e atividades | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 PRODUTO (2) Estabelecimento de programas de formação de professores e de sistemas de avaliação de desempenho padronizados por região . Atividades: 2: Intercâmbio de experiências bem-sucedidas e assistência a equipamento, o que inclui colaboração coordenada tanto inter-regionalmente quanto intra-regionalmente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produto (3) Atividades permanentes de aperfeiçoamento profissional. Atividade 1(a): Implementação dos cursos definidos em 2.1 (2004) 1(b): Início da capacitação de formadores de professores e do uso dos documentos sobre recrutamento e seleção, formação inicial, aperfeiçoamento profissional e avaliação e certificação de professores. (Essa atividade prosseguirá em 2006.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Avaliação independente. Os consultores deverão iniciar a avaliação do projeto para 2004. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLANO DE EXECUÇÃO PARA 2005

# Quadro 2 – Plano de desembolso por produtos/componentes e atividades1

(US$)

| Produtos/componentes e atividades | /2004 1º Desembolso Jan – Abril | /2004 2º desembolso Maio - Agosto | /2004 3º desembolso Set – Dez | Total 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planejado 2 | Comprometido 3 | Gasto 4 | Planejado | Comprometido | Gasto | Planejado | Gasto | Planejado | Comprometido | Gasto |
| 1 PRODUTO (2) Estabelecimento de programas de formação de professores e de sistemas de avaliação de desempenho padronizados por região. Atividades: 2: Intercâmbio de experiências bem-sucedidas e assistência a equipamento, o que inclui colaboração coordenada tanto inter-regionalmente quanto intra-regionalmente. Provisão de equipamento por região. Custo por região: US$ 23.520 Custo total das 3 regiões: US$ 70.560a Reunião de coordenadores intra-regionais – atividade hemisférica Passagens aéreas: US$ 700 Ajuda de custo: US$ 200*2 dias Despesas de terminal: US$ 50 Custo por pessoa: US$ 1.150 Custo total para 42 pessoas: US$ 48.300 34 pessoas de 34 países, 3 participantes especiais da UEST e 5 consultores. Reunião de coordenadores inter-regionais Passagens aéreas: US$ 800 Ajuda de custo: US$ 200*3 dias Despesas de terminal: US$ 150 Custo por pessoa: US$ 1.550 Custo total para quatro pessoas US$ 6.200 Não houve gasto com consultores no próprio país. | 70.560 6.200 |  |  | 48.300 |  |  |  |  | 70.560 48.300 6.200 |  |  |
| Produto (3) Atividades contínuas de aperfeiçoamento profissional Atividade 1(a): Implementação dos cursos definidos em 2.1 (2004) 1a.1 Material do curso – documentos para 3 regiões US$ 31.357 1a. 2 Equipamentos para 3 regiões: US$ 10..950 1a.3 Projetos piloto nas instituições (1 por região) Contratos para elaboração e implementação dos projetos piloto US$ 12.000 por projeto Custo total para 3 regiões: US$ 36.000 1a4 Custos de administração e comunicação para cada projeto piloto : US $1.000 Custo total para 3 regiões: US$ 3.000 1(b): Início da capacitação de formadores de professores e do uso dos documentos sobre recrutamento e seleção, formação inicial, aperfeiçoamento profissional e avaliação e certificação de professores. (Essa atividade prosseguirá em 2006.) 1b.1 Documentos por curso - 4 cursos *3 regiões * US$ 1.250 por curso Custo total: US$ 15.000 1b.2 Consultoria na aplicação dos cursos Contrato para os cursos: US$ 4.500*4 Custo total para 3 regiões: US$ 54.000 1b.3 Custos administrativos e de comunicação para cada curso: US$ 130 Custo por região: US$ 130*4 Custo total para 3 regiões: US$ 1.560 |  |  |  | 31.357 10.950 18.000 3.000 |  |  | 18.000 15.000 18.000 1.560 |  | 31.357 10.950 36.000 3.000 15.000 18.000 1.560 |  |  |
| 3. Avaliação independente Passagens aéreas: US$ 800 Ajuda de custo: US$ 520 por viagem; abrange custos de transporte e outras despesas menores por dois dias. Despesas de terminal: US$ 150 Custo por pessoa: US$ 1.470 Custo final para 5 pessoas, 3 vezes, para atender à avaliação permanente: US$ 13.230 Um terço do total será solicitado para 2005. Honorários de consultor: US$ 4.000*3 Consultores*3 Relatórios de avaliação = US$ 36.000 Um terço do total será solicitado para 2005. Os consultores iniciam a avaliação do projeto para 2004. | 4.410 3.000 |  |  | 9.000 |  |  |  |  | 4.410 12.000 |  |  |

PLANO DE EXECUÇÃO PARA 2005

Quadro 3 – Descrição da participação dos países nas atividades do projeto

(Somente para projetos multinacionais)

Nome do projeto: Respostas ao desafio de melhorar a qualidade do recrutamento e seleção, formação inicial, aperfeiçoamento profissional e avaliação de professores em países do Hemisfério.

(US$)

| Descrever como cada um dos países participará das atividades do projeto ou se beneficiará de sua execução. | Montante dos recursos do projeto destinado à execução de atividades em cada país participante (se for o caso) |
| --- | --- |
| 1. País Trinidad e Tobago como órgão executor administrará o orçamento e informará sobre as decisões tomadas no nível hemisférico; preparará relatórios de andamento; determinará e partilhará o desembolso do orçamento para as sub-regiões; organizará todos as reuniões hemisféricas; assegurará a comunicação entre os coordenadores sub-regionais; convocará reuniões dos coordenadores sub-regionais; informará sobre o andamento à CIE; escolherá os consultores com a colaboração dos demais países, conforme seja necessário para o projeto na Sub-Região do Caribe. 2. Sub-regional (México, El Salvador, Bolívia, Equador, Trinidad e Tobago) Espera-se que Trinidad e Tobago e a Sub-Região do Caribe se beneficiem do projeto de diversas maneiras: Suas equipes técnicas para aperfeiçoamento profissional de professores terão acesso a informações e consultores com vistas à formulação de políticas de formação de professores. Politicamente o progresso será maior na área da formação de professores em virtude da cooperação de outros países da sub-região. A Universidade das Índias Ocidentais, as escolas de formação de professores e as faculdades comunitárias formularão declarações de política harmônicas a fim de orientar o planejamento de programas de pós-graduação em educação. Os formadores de professores serão capacitados e iniciarão a formação de professores no decorrer do projeto. Organizações de pais e professores participarão do planejamento de formação de professores. Uma das contribuições do projeto será um sistema de apoio a professores. Programas mais relevantes, rigorosos e voltados para pesquisa estarão disponíveis para uso institucional, uma vez que serão orientados por uma estrutura de formação de professores previamente acordada. A qualidade da educação oferecida por nossas instituições será melhor. Uma cultura de pesquisa e avaliação começará a ser institucionalizada em nossos sistemas de educação. El Salvador procurará criar institutos pedagógicos, especializados em formação inicial, aperfeiçoamento profissional e avaliação de professores. Esses institutos farão parte da estrutura de acreditação das universidades. El Salvador prestará apoio às universidades mediante programas de formação de professores e um sistema de avaliação de desempenho, que fortalecerá a permanente aspiração por um sistema nacional de educação. El Salvador monitorará e promoverá ações nos países da sub-região no momento em que preparem os modelos de formação inicial, aperfeiçoamento profissional e avaliação do desempenho do professor e avaliação das instituições. El Salvador escolherá os consultores com a colaboração dos demais países, conforme consta do projeto da Sub-Região da América Central. | 1º. - US$ 84.170 2º - US$ 120.607 3º - US$ 52.560 Trinidad e Tobago para o Caribe, MERCOSUL e atividades hemisféricas 1º - US$ 58.180 2º - US$ 96.505 3º - US$ 35.040 Outros recursos serão destinados a El Salvador pelo FEMCIDI para a Sub-Região da América Central. Trinidad e Tobago usará os recursos do projeto para assegurar que a América Central esteja representada em todas as atividades hemisféricas. |
| Bolívia A sub-região estabelecerá um observatório sobre a qualidade do professor, indicadores regionais e currículos para a formação de professores. A Bolívia monitorará e promoverá ações de outros países da região no Projeto. A Bolívia escolherá os consultores com a colaboração dos demais países, conforme consta do projeto para a Sub-Região do MERCOSUL. | Os recursos do MERCOSUL serão administrados por Trinidad e Tobago. |
| O Peru procurará melhorar seu sistema de formação de professores mediante a harmonização de políticas em formação inicial, aperfeiçoamento profissional e avaliação de desempenho de professores e instituições. Monitorará e promoverá ações de outros países da sub-região no Projeto. Em conjunto criação uma estrutura e um banco de dados para informações a elaboradores de currículos, formadores de docentes e professores sobre a formulação de currículos de formação de professores. O Equador escolherá os consultores com a colaboração dos demais países, conforme consta do projeto da Sub-Região Andina. México. A Sub-Região da América do Norte vem se empenhando numa mudança prática e conceptual do papel do professor, de acordo com programas setoriais específicos. | O Peru receberá recursos para as atividades da Sub-Região Andina 1º - US$ 25.590 2º - US$ 24.102 3º - US$ 17.520 O México receberá outros recursos do FEMCIDI. Trinidad e Tobago utilizará os recursos do projeto para assegurar que a América do Norte esteja representa em todas as atividades hemisféricas |
| 3. Demais países participantes. Esses países se beneficiarão do Projeto a partir do momento em que tenham acesso a ele. Em geral, o Projeto tem por objetivo uma educação de melhor qualidade para formadores de professores, professores e estudantes. | Em 2005, Trinidad e Tobago desembolsará recursos para o Caribe, o MERCOSUL e para atividades hemisféricas; o Peru, para a Sub-Região Andina. |

CIDI01355P

# Footnotes

Cada produto/componente e atividade devem corresponder ao que é apresentado no documento original do projeto aprovado pela Junta Diretora da AICD.

1 As colunas ‘Comprometido’ e ‘Gasto’ deverão ser preenchidas juntamente com os relatórios de acompanhamento do 1º e 2º desembolso.

Para a classificação dos gastos por atividade, deve ser usada a classificação por objeto de despesa da OEA.

2 Planejado: Quantia planejada ou alocada para o período de desembolso.

3 Comprometido: Quantia ainda não gasta, mas cujo pagamento foi firmemente acordado (por exemplo, contratos assinados, faturas recebidas etc.).

4 Gasto: Quantia efetivamente gasta ou paga.

5.Total: Planejado – Total das quantias previstas para os três períodos de desembolso.

Comprometido e gasto – Quantia acumulada do início do projeto ao último período do Relatório de Acompanhamento.

a  Essa contribuição dispunha a prestação de apoio a equipamento.  No final do projeto as instituições regionais não deverão apresentar deficiências quanto a equipamento adequado para manter seu desenvolvimento contínuo.

# Text boxes

CIDI01355E01

CIDI01355E01

ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral

(CIDI)